# Riassunto – Project Management

1. Cos'è un progetto
Un progetto è un'attività unica, temporanea e complessa, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico mediante pianificazione, esecuzione e controllo. È caratterizzato da vincoli di tempo, costi, qualità e rischi e si distingue dalle operations, che sono attività ripetitive e continuative.

2. Ciclo di vita del progetto
Ogni progetto attraversa le fasi di avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e chiusura. Durante tutto il ciclo di vita si svolgono attività di controllo per verificare gli scostamenti rispetto agli obiettivi e adottare eventuali azioni correttive.

3. Pianificazione del progetto
La pianificazione definisce attività, tempi, costi, risorse, responsabilità, rischi e milestone. Il risultato è la Baseline di progetto, cioè il piano ufficiale di riferimento utilizzato durante il monitoraggio dell'avanzamento.

4. Strumenti principali
La Work Breakdown Structure (WBS) scompone il progetto in Work Package gestibili; la Organization Breakdown Structure (OBS) identifica i responsabili; la matrice RACI assegna responsabilità (Responsible, Accountable, Consulted, Informed); la Product Breakdown Structure (PBS) rappresenta i deliverable del progetto.

5. Gestione di tempi e risorse
La programmazione temporale utilizza il diagramma di Gantt per rappresentare le attività nel tempo e il metodo CPM/PERT per analizzare dipendenze, percorso critico e margini di slittamento (float). Le risorse devono essere pianificate, livellate e controllate per evitare sovraccarichi o sottoutilizzi. Tecniche come Fast Tracking e Crashing permettono di ridurre la durata del progetto aumentando però costi e rischi.

6. Gestione dei costi
La gestione dei costi comprende la stima, il budget e il controllo economico del progetto. I costi possono essere diretti, indiretti, fissi o variabili. Il Budget di progetto è composto dal costo stimato, dalla Contingency Reserve (rischi previsti) e dalla Management Reserve (rischi imprevisti). Il controllo dei costi confronta costi pianificati ed effettivi per mantenere il progetto entro il budget.