# Riassunto delle dispense di Project Management

## Dispensa 1 – Il Project Management e i campi di intervento

Il Project Management (PM) è l'insieme di metodi e tecniche utilizzati per pianificare, organizzare, coordinare e controllare un progetto. Un progetto è un'iniziativa temporanea, unica e finalizzata al raggiungimento di un obiettivo preciso entro vincoli di tempo, costo e qualità.

Il PM non riguarda solo l'ingegneria, ma qualsiasi attività complessa: informatica, marketing, sanità, ricerca, servizi, campagne pubblicitarie, eventi e pubblica amministrazione.

L'impresa viene vista come un sistema composto da struttura organizzativa, meccanismi operativi, persone, relazioni e sistema premiante. Tutti questi elementi sono interdipendenti: modificare uno di essi comporta cambiamenti anche negli altri.

Secondo la definizione proposta nella dispensa, il Project Management è la gestione sistemica di un'impresa complessa, unica e di durata determinata, orientata a un obiettivo attraverso pianificazione e controllo delle risorse.

Le caratteristiche fondamentali di un progetto sono:
- obiettivo chiaro, trasparente e misurabile;
- durata definita;
- unicità;
- utilizzo di risorse diverse;
- controllo continuo di costi, tempi e qualità.

Il controllo moderno non si limita a verificare gli errori del passato (feedback), ma serve soprattutto a prevedere e correggere il futuro del progetto (feed forward). Le principali risorse sono persone, capitale, materiali, informazioni e coordinamento.

## Dispensa 2 – Il processo di pianificazione

La pianificazione è il cuore del Project Management. Consiste nel definire in anticipo come raggiungere gli obiettivi e ridurre i rischi.

Le fasi principali sono:
1. definizione degli obiettivi;
2. scomposizione del progetto in attività;
3. stima dei tempi;
4. allocazione delle risorse;
5. assegnazione dei compiti;
6. predisposizione del sistema di controllo.

La pianificazione serve a comunicare gli obiettivi a tutto il personale, coordinare il lavoro, supportare le decisioni e controllare l'avanzamento.

I documenti principali sono:
- Statement of Work (SOW): descrive cosa deve essere realizzato, da chi, come e quando;
- Master Plan: raccoglie l'intera pianificazione del progetto e viene aggiornato durante tutto il ciclo di vita.

Ogni progetto attraversa quattro fasi:
- Ideazione;
- Sviluppo;
- Esecuzione;
- Conclusione.

Durante tutta la pianificazione il Project Manager deve affrontare l'incertezza. Maggiori informazioni significano minore incertezza. Le variabili più critiche sono costi, tempi e prestazioni tecniche. La pianificazione è un processo continuo: il piano viene aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni del progetto.

## Dispensa 3 – Vantaggi e svantaggi delle strutture organizzative

La struttura organizzativa scelta influenza il modo in cui viene gestito il progetto.

Organizzazione centralizzata (progetto puro):
- il Project Manager ha piena autorità;
- personale dedicato esclusivamente al progetto;
- vantaggi: decisioni rapide, forte controllo;
- svantaggi: costi elevati e possibile duplicazione delle risorse.

Organizzazione funzionale:
- il progetto è gestito principalmente da una funzione aziendale;
- il Project Manager coincide spesso con il responsabile della funzione;
- vantaggi: sfruttamento delle competenze specialistiche;
- svantaggi: coordinamento più difficile e priorità in conflitto.

Organizzazione a matrice:
- le persone dipendono sia dal Project Manager sia dal responsabile funzionale;
- vantaggi: flessibilità e migliore utilizzo delle risorse;
- svantaggi: doppia autorità e possibili conflitti decisionali.

Task Force:
- gruppo creato esclusivamente per uno specifico progetto;
- vantaggi: massima concentrazione sugli obiettivi;
- svantaggi: costi elevati e scioglimento del gruppo al termine del progetto.

La scelta della struttura dipende dalle caratteristiche del progetto e dell'organizzazione.

## Dispensa 4 – Aspetti relazionali e problemi di gestione

Il successo di un Project Manager dipende tanto dalle competenze relazionali quanto da quelle tecniche.

Con il passaggio da tecnico a manager cambiano le responsabilità: diventa fondamentale coordinare persone, comunicare e risolvere conflitti.

Il Project Manager deve mantenere buoni rapporti con:
- cliente;
- responsabile gerarchico;
- colleghi delle altre funzioni;
- collaboratori;
- fornitori.

Le competenze richieste sono:
- leadership;
- comunicazione efficace;
- negoziazione;
- capacità di motivare il gruppo;
- gestione dei conflitti;
- capacità decisionale.

L'obiettivo principale è ottenere collaborazione da tutti i soggetti coinvolti, perché il risultato finale dipende dalla capacità di coordinare persone e risorse più che dalle sole competenze tecniche.

## Schema finale da ricordare

• Un progetto è temporaneo, unico e orientato a un obiettivo.
• I tre vincoli fondamentali sono Tempo, Costi e Qualità.
• La pianificazione comprende definizione degli obiettivi, attività, tempi, risorse e controllo.
• Il Project Manager coordina persone e risorse e controlla l'avanzamento del progetto.
• Una buona comunicazione e una struttura organizzativa adeguata sono determinanti per il successo.